## Diretriz 1
DIRETRIZ 1: Coordenar o Sistema CFN/CRNs e assistir aos Conselhos Regionais de Nutricionistas.
| Ações | Meta
| Ação 1.1.1: Realizar reuniões plenárias e conjuntas entre CFN/CRNs. | 1 reunião quadrimestral conjunta e 1 plenária mensal:
Abril/Agosto/Novem-2017
Março/Agosto/Novem-2018
07/Abril/2017 (realizada)
18/Agosto/2017(realizada)
| Ação 1.1.2: Analisar as demandas para criação de novos Conselhos. | 100% das demandas analisadas
Nenhuma demanda até hoje
| Ação 1.1.3: Elaborar, pactuar com os CRN e publicar normas. | Publicar normas com discussão em andamento:
Resolução CFN nº 380/2005 Resolução CFN nº 545/2014
Elaborada
Pactuada (14/09/2017)
v Resolução CFN nº334/2004 - Código Ética
Em elaboração
v Resolução CFN nº312/2003 - TND
Em elaboração
v Manual de Fiscalização
Em elaboração
v Resolução CFN nº556/2015-Especialidades
Em elaboração
| Ação 1.1.4: Revisar e iniciar estudos de novas normas. | v Resolução CFN nº465/2010 -PNAE
Não Iniciada
Em elaboração
Oficina de Discussão da minuta da resolução CFN 465- CONBRAN
v Resolução CFN nº280/2002 - Inscrição provisória
Não Iniciada
| Ação 1.1.5: Orientar os CRN para o cumprimento dos acordos, normas, processos e princípios definidos pela gestão. | Orientar, mediante registro, 100% das demandas e novas práticas
| Ação 1.1.6: Supervisionar e auditar os CRN. | 100% dos balancetes analisados e 100% das demandas recebidas 5 auditorias realizadas
Objetivo 1.2: Fortalecer o Sistema CFN/CRNs.
Meta 1.2: Sistema CFN/CRNs fortalecido/articulado.
| Ações | Meta
| Ação 1.2.1: Aprofundar a discussão acerca da concepção do Sistema no Congresso do Sistema CFN/CRN.* | Discussão aprofundada
Atividade realizada:
1.Articulação e atuação do Sistema CFN/CRN e das entidades de nutrição com as Políticas Públicas, poderes públicos e a inserção dos Conselhos nos Fóruns, Frentes e nas instâncias de controle social.
2.Comunicação do Sistema: o quê e pra quê unificar?
3.
| Ação 1.2.2: Pautar nas reuniões conjuntas os temas polêmicos, capazes de gerar conflitos. | Pelo menos em 01 Reunião Conjunta
07/04/2017(Reunião Conjunta)
Tema Polêmico Pautado:
1. Estabelecimentos dos conteúdos programáticos privativos do nutricionista
2. Atraso do envio dos balancetes
3. Procedimento para registro de certificados de pós-graduação lato sensu em fitoterapia
4. RJU x CLT
5. Obrigatoriedade de registro nos Conselhos Regionais dos nutricionistas em atividades de docência e de direção, coordenação e supervisão de cursos na área de nutrição.
6. Discussão da obrigatoriedade de carga horária mínima para assunção de RT (considerações da FNN).
7. Resolução CFN nº 563/2015, que dispõe sobre a participação dos Conselhos Regionais de Nutricionistas (CRN) nas conciliações judiciais e dá outras providências (CRN-8).
| Ação 1.2.3: Promover campanha conjunta de conscientização da categoria sobre o papel das entidades da nutrição.** | Campanha anual
TEMA
1.
2.
| Ação 1.2.4: Promover ações de discussão interna no sistema CFN/CRN sobre os princípios defendidos pela gestão. | Discussão em pelo menos 02 reuniões conjuntas
Discussão Realizada
1.
2.
Fortalecer a representação do Sistema CFN/CRN junto as entidades públicas e privadas
* Corresponde à Ação 1.3.3.
** Corresponde à Ação 5.3.7.
Objetivo 1.3: Construir posicionamentos do sistema CFN/CRNs convergentes sobre temas diversos.
Meta 1.3: Posicionamentos CFN/CRNs convergentes.
| Ações | Meta
| Ação 1.3.1: Concluir os termos de celebração de parceria com a ASBRAN. | Termo de Celebração Concluído
v Termo de convênio celebrado
100%
| Aditamento de convênio com a ASBRAN | Termo de convênio celebrado
| Ação 1.3.2: Acompanhar a execução das ações pactuadas nas reuniões conjuntas. | Reunião Conjunta:Abril/2017
Ações Pactuadas:
1. Não tiveram ações pactuadas.
2.
3.
Reunião Conjunta:Agosto/2017
Ações Pactuadas:
1.
2.
3.
| Ação 1.3.3: Aprofundar a discussão acerca da concepção do Sistema no Congresso do Sistema CFN/CRN.* | Discussão aprofundada
* Corresponde à Ação 1.2.1.

## Diretriz 2
DIRETRIZ 2: Disciplinar o exercício profissional de Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética (TND), dispor sobre o Código de Ética e Conduta Profissional e funcionar como Tribunal de Ética Profissional.
Objetivo 2.1: Exercer função normativa, baixando os atos necessários à execução da Lei 6.583/1978 e à fiscalização do exercício profissional de Nutricionistas e TND.
Meta 2.1: Atos necessários à execução da Lei 6.583/1978 e à fiscalização do exercício profissional de Nutricionistas e TND baixados.
| Ações | Meta
| Ação 2.1.1: Criar a resolução do Acervo Técnico. | Resolução criada
| Ação 2.1.2: Atualizar as resoluções: | Resoluções 380/2005, 545/2014, 510/2012,
| - 380/2005 | 227/1999 e 321/2003 atualizadas
– 545/2014
– 510/2012
– 227/1996
– 321/2003.
| Ação 2.1.3: Elaborar e rever pareceres técnicos – QT, Restaurantes comerciais, leigo, nutricionista sem inscrição, TND etc. | Pareceres criados/revistos
| Ação 2.1.4: Rever Lei 6.583/78. | Lei revista e proposta
Parada no MPOG
| Ação 2.1.5: Propor lei afeta às ações dos conselhos profissionais – EAD. | Lei proposta
- EAD PL proposto pelo FCFAS
| Ação 2.1.6: Realizar seminários de normas técnicas. | De acordo com a demanda
| Ação 2.1.7: Revisar o Fluxograma de Normas Técnicas (resoluções), com os Regionais contribuindo em apenas um momento.* | Fluxograma de Normas Técnicas revisado e aprovado
* Corresponde à Ação 7.1.2.
Objetivo 2.2: Supervisionar e orientar os Conselhos Regionais de Nutricionistas quanto ao desenvolvimento das atividades de fiscalização do exercício profissional.
Meta 2.2: PNF aplicada no Sistema CFN/CRN.
| Ações | Meta
| Ação 2.2.1: Acompanhar a aplicabilidade da PNF junto aos CRN. | Relatório trimestrais enviados Relatório trimestrais enviados pelos Regionais e Reuniões dos Coordenadores do Setor de Fiscalização
| Ação 2.2.2: Realizar encontro/capacitação com os fiscais do Sistema CFN/CRN. | 02 encontros realizados
01 encontro
| Ação 2.2.2.A: Fortalecer as ações de integração com Nutricionistas e TND | Conhecimento das ações de integração com Nutricionistas e TND do Regional
| Ação 2.2.2.B: Conhecer as ações de interiorização dos Conselhos Regionais | Conhecimento e projeto de participação do representante do CF/CFN na atividade do respectivo Regional nas ações de interiorização realizadas.
Regionais sensibilizados, nas reuniões dos coordenadores e no ENF
Evento realizado com participação de 100% dos fiscais.
Ação 2.2.2.C: Estimular os Conselhos Regionais nas ações de sensibilização
CFN TAMBÉM FAZER PARCERIA COM ANVISA
| Ação 2.2.3: Realizar reunião com os coordenadores do setor de fiscalização dos regionais. | 03 reuniões realizadas
| Ação 2.2.4: Realizar o Encontro Nacional de Fiscalização. | 01 encontro realizado
| Ação 2.2.4.A: Promover discussões e analisar documentos relativos às atividades da Fiscalização | Instrumentos e documentos relativos às atividades de Fiscalização elaborados e pactuados
| Ação 2.2.5: Elaborar Manual de Fiscalização definindo os procedimentos da PNF. | 01 manual criado
| Ação 2.2.5.A: Concluir a revisão do Manual da Fiscalização | Manual concluído, disponibilizado on line, lançamento com impressão de um exemplar para cada Regional.
| Ação 2.2.5.B: Atualizar os instrumentos da Ação Fiscal (remanescente de 2016-2017) | Instrumentos atualizados
Ação 2.2.5.C: Manual de Condutas
| Ação 2.2.6: Realizar reuniões da comissão de fiscalização CFN. | 12 reuniões realizadas
| Ação 2.2.7: Realizar ações conjuntas com o assessor de TI afetas a Fiscalização para implantar Sistema colaborativo e gerencial.* | Sistema colaborativo e gerencial implantado**
Ação 2.2.7.A Acompanhar e monitorar as ações da Comissão Permanente de TI afetas a Fiscalização
* Corresponde à Ação 9.1.1.
* O produto dessa Ação é “Ações conjuntas realizadas”. A implantação do Sistema Colaborativo e Gerencial merece virar um Projeto Especial (Objetivo 9.1) na medida em que sua realização depende de outras variáveis além das ações conjuntas entre CF e TI.
Objetivo 2.3: Atuar como Tribunal de Ética Profissional originário e recursal em Processos Disciplinares relacionados com o exercício profissional.
Meta 2.3: Roteiro de instrução de processos construído baseado no CPD.
| Ações | Meta
| Ação 2.3.1: Elaborar a minuta de Roteiro de instrução de processos baseado no CPD. | Minuta do roteiro elaborada
| Ação 2.3.2: Finalizar Roteiro de instrução de processos éticos disciplinares. | Roteiro finalizado
| Ação 2.3.3: Enviar a primeira versão para os conselheiros federais e conselhos regionais para revisão e contribuições. | Primeira versão enviada
| Ação 2.3.4: Pactuar o Roteiro com os CRNs. | Versão final do roteiro pactuado
Objetivo 2.4: Finalizar e Divulgar o Código de Ética e Conduta Profissional dos Nutricionistas.
Meta 2.4: Código de Ética e Conduta Profissional (CEC) de Nutricionistas finalizado e divulgado aos profissionais.
| Ações | Meta
| Ação 2.4.1: Disponibilizar o CEC para consulta pública. | Consulta disponível ao público e compilação das contribuições
| Ação 2.4.2: Enviar ofício para os regionais para reforçar o período de contribuição dos regionais durante a consulta pública. | Ofício enviado
| Ação 2.4.3: Analisar os dados da Consulta Pública. | Dados da consulta pública analisados
| Ação 2.4.4: Elaborar a segunda versão. | Segunda versão elaborada
| Ação 2.4.5: Apresentar o método de construção do CEC e estratégias de divulgação. | Método de elaboração do código apresentado
| Ação 2.4.6: Enviar a segunda versão para os conselheiros federais e conselhos regionais. | Versão enviada para conhecimento
| Ação 2.4.7: Pactuar o CEC com os regionais durante a itinerante. | Código pactuado
Enviar a segunda versão para os conselheiros federais.
| 1 - Publicar o CEC | CEC publicado no DOU
| -Reuniões para organizar as mesas do CONBRAN | Conteúdo das mesas organizado
| -Lançar o CEC no Conbran 2018 | Lançamento do CEC
| - Duas mesas redonda para discutir aspectos éticos no Conbran | Palestras com profissionais de várias áreas
| - Reuniões da CE/CFN | Reuniões mensais
| Seminário Nacional CE/CFN e CE/CRNs | Seminário

## Diretriz 3
DIRETRIZ 3: Avaliar a qualidade do ensino na área de Alimentação e Nutrição e a prática profissional dos Nutricionistas e TNDs.
RESPONSÁVEL: Nelcy Ferreira da Silva e Nina da Costa Correa
Objetivo 3.1: Avaliar a qualidade dos cursos visando uma formação ética e técnica para uma prática profissional adequada em benefício da sociedade.
Meta 3.1: 30% dos cursos de nutrição avaliados.
| Ações | Meta
| Ação 3.1.1: Manter o trabalho da Comissão de Avaliadores/CFN. | Todos os Atos propostos pelo Sistema CFN/CRN avaliados
| Ação 3.1.2: Pactuar com os Conselhos Regionais visitas às IES que oferecem os cursos de Nutrição para conhecer a realidade, incentivar a inscrição dos docentes e dos coordenadores e tratar o produto da Comissão de Avaliadores. | Projeto construído conjuntamente com CRNs
20 de julho de 2017 - Mesa: proposta de interlocução do Sistema com as IES no IV CNS (informada e acolhida a ideia)
Objetivo 3.2: Aproximar o Sistema CFN/CRN dos coordenadores de cursos de nutrição.
Meta 3.2: Cinco Encontros Nacionais de Formação Profissional realizados em 10 anos ( bianual).
| Ações | Meta
| Ação 3.2.1: Realizar encontro nacional da formação profissional com os coordenadores de cursos de graduação em nutrição e com os representantes do Sistema CFN/CRN. | Encontros bianuais a partir de 2017 realizados
Ação 3.2.2: Realizar Oficina no CONBRAN
Oficina específica sobre formação profissional
| Ação 3.2.3: Realizar reuniões com a SERES/MEC, CNE/MEC, SESU/MEC | 4 Reuniões realizadas
Objetivo 3.3: Qualificar a ação de fiscalização visando conhecer a atuação dos nutricionistas nos diversos campos de prática.
Meta 3.3: Ação fiscal qualificada.
| Ações | Meta
| Ação 3.3.1: Elaborar parâmetros para fazer a análise qualitativa da ação fiscal. | Parâmetro elaborado
| Ação 3.3.2: Fazer a análise e operacionalização dos dados qualitativos. | Dados informatizados e divulgados
| Ação 3.3.3: Sensibilizar os CRN da importância do incremento do número de fiscais. | Regional sensibilizado
Objetivo 3.4: Finalizar o produto da Pesquisa sobre a inserção profissional dos nutricionistas no Brasil.
Meta 3.4: Pesquisa publicada.
| Ações | Meta
| Ação 3.4.1: Contratação de serviço especializado para análise dos dados pendentes e publicação dos dados. | Serviço contratado
Cronograma
Deve ser revisto
| Ação 3.4.2: Divulgação dos resultados da pesquisa sobre a inserção profissional dos nutricionistas no Brasil.* | Pesquisa divulgada

## Diretriz 4
DIRETRIZ 4: Contribuir para a promoção da segurança alimentar e nutricional da população brasileira e do direito humano à alimentação adequada e saudável.
Objetivo 4.1: Promover ações de segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação adequada e saudável.
Meta 4.1: CFN reconhecido como instituição promotora da segurança alimentar e nutricional e do direito humano à alimentação adequada e saudável.
Ações | Meta
Ação 4.1.1: Participar das reuniões do CONSEA Nacional, apresentando propostas do CFN. | Presença em 100% das reuniões – 3 a 4 reuniões/ano
v Participamos das reuniões do CONSEA:
1ª Reunião – 16, 17 e 18 de maio de 2017; | 100% realizada
2ª Reunião – 20 e 21 de junho de 2017;
3ª Reunião – 15 e 16 de agosto de 2017;
4ª Reunião – 26 e 27 de setembro de 2017.
5ª Reunião - 29de novembro de 2017
Ação 4.1.2: Participar dos GTs/Comissões relacionadas à SAN e DHAA, apresentando propostas do CFN. | Presença em 100% das reuniões
Ação 4.1.3: Estimular que CRNs participem das reuniões dos CONSEAs Estaduais e promover a discussão sobre SAN e DHAA com os CRNs. | 3 reuniões conjuntas/ano
Ação 4.1.4: Manter participação na Campanha Contra Agrotóxicos e pela Vida. | Participar em 100% das ações nacionais da Campanha – por demanda
Ação 4.1.5: Participar das reuniões e mobilizações da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. | Participar em 100% das ações nacionais da Aliança – por demanda
Ação 4.1.6: Publicizar, nos meios de comunicação, ações do CFN relacionadas à SAN e DHAA e promover campanhas e peças publicitárias sobre SAN e DHAA.* | 6 postagens por ano - bimestralmente
Ação 4.1.7: Realizar Seminários Regionais sobre EAN e PAA-CI. | 11 Seminários realizados em 2017
Realizados: 14 seminários
Participantes: 1000
Total de participantes: 1.148
Ação 4.1.8: Monitorar as deliberações propostas e aprovadas das Conferências de SAN, especialmente as sugeridas pelo CFN. | 2 monitoramentos anuais
Ação 4.1.9: Estimular os nutricionistas a utilizar as publicações relacionadas à SAN. | 6 postagens por ano e inserir 100% das publicações oficiais do governo de interesse do CFN na Biblioteca
8 postagens e 100% das publicações inseridas
Ação 4.1.10: Estimular que SAN e DHAA sejam pautadas nas jornadas dos fiscais. | 1x/ano

## Diretriz 5
DIRETRIZ 5: Divulgar as ações do Sistema CFN/CRNs e fortalecer a comunicação direta com Nutricionistas e TNDs.
Objetivo 5.1: Fortalecer as ações de comunicação do CFN.
Meta 5.1: Área de Comunicação do CFN fortalecida.
Ações | Meta
Ação 5.1.1: Ampliar o quadro de colaboradores da UIC, com a contratação de mais dois jornalistas.* | Dois jornalistas contratados (Atendimento à imprensa e Marketing institucional)
Ação 5.1.2: Ampliar a verba para as ações da Fiscalização e da Comunicação. | Verbas ampliadas na PO
Ação 5.1.3: Revisar as atribuições dos colaboradores.** | Atribuições revisadas
Ação 5.1.4: Reavaliar e adequar o Plano de Cargos e Salários.*** | Plano de Cargos e Salários reavaliado e adequado
Dar respostas nos meios de comunicação | Categoria e sociedade informadas
Divulgar as parcerias políticas do Sistema CFN/CRN. | Releases, notas e matérias na revista, no site e facebook do CFN. E-mail marketing para nutricionistas e TND. Notas pagas na mídia.
Elaborar projetos de campanhas de interesse do profissional e da sociedade. | Cartazes, post para internet, spot para rádio, folder, banner, faixas, e-mail marketing.
Desenvolver ações para comemorar os dias da Saúde e da Nutrição, do Nutricionista, do TND e Mundial da Alimentação. Material gráfico do conbran e vídeo, materiais para as ações em parceria com outras instituições. Vídeo e catálogo comemorativos aos 50 anos da profissão. | Releases, notas e matérias na revista, no site, instagram e facebook do CFN. E-mail marketing para nutricionistas e TND. Produção de vídeos.
Desenvolver e implementar novas ferramentas para o site do CFN | Novo leiaute para o site, a fim de incorporar as novas ferramentas adquiridas em 2017.
8ª Jornada de Comunicação 2018 - Brasília presencial. | Definir pauta e objetivos; CRN mobilizados; estrutura viabilizada (comissão de Eventos); avaliação das ações de comunicação promovidas pelo Sistema CFN/CRN eavaliação da plenária do CFN. Sendo uma virtual (em março/2018) e a segunda presencial (em novembro).
Objetivo 5.2: Estabelecer comunicação direta do CFN com Nutricionistas e TNDs.
Meta 5.2: Comunicação direta do CFN com Nutricionistas e TNDs efetiva.
Ações | Meta
Ação 5.2.1: Desenvolver, homologar e divulgar aplicativo para o CFN. | Aplicativo desenvolvido e implantado
100%
Implantado
Aplicativo CFN - adequações | melhorar leiaute; introduzir novas ferramentas
Ação 5.2.2: Estudar viabilidade de retornar com a revista física. A coordenadora da CCom, Regina Oliveira, informou que este pondo foi apesar de ter sido discutido no grupo, depois foi retirado. Antônio: é isso? | Estudo realizado
Objetivo 5.3: Dar visibilidade às ações do CFN.
Meta 5.3: Visibilidade do CFN nas mídias.
Ações | Meta
Ação 5.3.1: Incentivar ações convergentes entre o CFN e os CRN (dentro da PNC). | 70% de adesão dos CRN
Ação 5.3.2: Intensificar a produção de posicionamentos e notas institucionais. | Divulgar 1 nota por mês
Ação 5.3.3: Ampliar os recursos financeiros para divulgação em outras mídias. | Recursos ampliados no Orçamento 2018
Ação 5.3.4: Divulgar as ações do CFN internamente – ações dos Conselheiros, Colaboradores e Representações. | Inclusão das informações no Portal da Transparência
Ação 5.3.5: Divulgação dos resultados da pesquisa sobre a inserção profissional dos nutricionistas no Brasil.* | Pesquisa divulgada
Ação 5.3.6: Dar visibilidade às atribuições do Nutricionista.** | Atribuições divulgadas
Ação 5.3.7: Campanha conjunta com os CRNs de conscientização da categoria sobre o papel das entidades da nutrição.*** | Campanha anual
Ação 5.3.8: Publicizar, nos meios de comunicação, ações do CFN relacionadas à SAN e DHAA e promover campanhas sobre SAN e DHAA.**** | 6 postagens por ano – bi-mestralmente
Participação do CFN em eventos de relevância para categoria | 13 a 17/03 Forum Mundial Social - Salvador 20 a 26/03 Itinerante - Belém 18 a 21/04 CONBRAN - Brasília 18/05 Cerimônia de Posse Nova Gestão CFN - Brasília 26 a 29/07 ABRASCO - Rio de Janeiro 15 a 17/08 CONASEMS Fevereiro- Conferência Vigilância em Saúde Março- Conferência de SAN + 2

## Diretriz 6
DIRETRIZ 6: Fortalecer a articulação do sistema CFN/CRNs com seus representantes em Comissões Externas, Conselhos Sociais etc., com as entidades que compõem a FNEN e com os poderes da República.
Objetivo 6.1: Melhorar a comunicação entre os Conselheiros e Representantes do Sistema CFN/CRNs em Comissões Externas, Conselhos Sociais etc.
Meta 6.1: Conselheiros e Representantes do Sistema CFN/CRNs em Comissões Externas, Conselhos Sociais etc. articulados.
| Ações | Meta
| Ação 6.1.1: Criar agenda que possibilite que os representantes e conselheiros possam se articular. | Representantes e conselheiros articulados
| Ação 6.1.2: Aproveitar as reuniões Conjuntas para interação entre representantes e o Sistema. | Interação ocorrendo
| Ação 6.1.3: Priorizar pontos polêmicos para serem discutidos nas Plenárias. | Pontos polêmicos priorizados
| Ação 6.1.4: Articular com os conselhos profissionais para criar Lei que garanta liberação dos Conselheiros. | Lei Criada e aprovada
Objetivo 6.2: Fortalecer a articulação do Sistema CFN/CRNs com as entidades que compõem a FNEN.
Meta 6.2: FNEN fortalecida.
| Ações | Meta
| Ação 6.2.1: Criar projetos que visem mensurar a credibilidade do CFN/CRN. | 01 pesquisa realizada
| Ação 6.2.2: Ampliar ações de discussão entre as entidades sobre os princípios defendidos pela gestão. | Pelo menos em 02 reuniões do FNEN
| Ação 6.2.3: Construir agenda de ações integradas entre as entidades até 2018. | Pelo menos em 02 reuniões do FNEN
| Ação 6.2.3. A: Construir agenda de ações integradas entre as entidades até 2018. | 6º ENAEN
III ENFP (FNEN e Coord. De Cursos: expectativas e contribuições para a formação do Nutricionista)
| Ação 6.2.4: Incluir artigo no projeto de lei em revisão que prevê a participação de representação das entidades da categoria na composição do CFN. | Artigo incluído no projeto
Objetivo 6.3: Fortalecer articulação do Sistema CFN/CRNs com os três Poderes da República.
Meta 6.3: CFN articulado com os atores políticos.
| Ações | Meta
| Ação 6.3.1: Dar visibilidade às atribuições do Nutricionista para a sociedade.* | Atribuições divulgadas
| Ação 6.3.2: Criar banco de especialista para falar na mídia em nome do CFN. | Criar o banco
| Ação 6.3.3: Realizar pauta interna com atores políticos. | Pauta realizada com pelo menos 01 por ano dos atores políticos convidados
| Ação 6.3.4: Criar agenda integrada com os CRN e entidades para articulação junto aos atores políticos. | Pauta realizada com pelo menos 01 representante do governo, 50 parlamentares e jurídico por demanda.
| Ação 6.3.5: Contratar especialista em marketing.** | 01 Especialista contratado
* Corresponde à Ação 5.3.6.
** Contemplada pela Ação 8.3.2.

## Diretriz 7
DIRETRIZ 7: Otimizar a gestão do CFN.
Objetivo 7.1: Otimizar as reuniões de Comissões e GTs do CFN/CRNs.
Meta 7.1: Reuniões otimizadas.
| Ações | Meta
| Ação 7.1.1: Realizar a reunião da Comissão TI próximo à reunião de Coordenadores do Setor de Fiscalização. | Reunião realizada por Videoconferência
| Ação 7.1.2: Revisar o Fluxograma de Normas Técnicas (revisão de resoluções), com os Regionais contribuindo em apenas um momento.* | Fluxograma de Normas Técnicas revisado e aprovado
| Ação 7.1.3: Assessor de TI se apropriar do Sistema INCOPWARE.** | Assessor de TI capacitado no Sistema INCOPWARE
| Ação 7.1.4: Utilizar vídeo conferência após a implantação do sistema de vídeo.*** | Sistema implantado
| Ação 7.1.5: Aprovar o Sistema Colaborativo (sistema para contribuições online).**** | Sistema Colaborativo aprovado e implantado
* Corresponde à Ação 2.1.7.
** Corresponde à Ação 9.1.2.
*** Corresponde à Ação 9.1.3.
**** Corresponde à Ação 9.1.4.
Objetivo 7.2: Garantir o monitoramento trimestral de Objetivos, Ações e Metas.
Meta 7.2: Plano monitorado.
| Ações | Meta
Ação 7.2.1: Definir o responsável pelo monitoramento.
Contratar PES
Ação 7.2.2: Realizar mensalmente junto aos coordenadores dos projetos/ações do PES a atualização e avaliação das atividades realizadas.
Ação 7.2.3: Divulgar mensalmente o status de desenvolvimento dos projetos/ações do PES.
Ação 7.2.4: Divulgar na pauta da plenária os pontos alinhados com os projetos estruturantes.
Objetivo 7.3: Melhorar o processo de transição/mudança de gestão/plenário.
Meta 7.3: Solução de continuidade (e perda de informação) minimizada.
| Ações | Meta
| Ação 7.3.1: Dialogar de forma adequada com os funcionários, ouvindo as demandas, dificuldades e sugestões. | Processo de transição melhorado com a participação de todos
| Ação 7.3.2: Realizar um Seminário de Transição para todos os Conselheiros eleitos com apresentação de todas as Comissões e das atividades e papel de cada Unidade de Assessoramento. | Seminário de Transição realizado com a apresentação da gestão que sai e das unidades que compõem o CFN

## Diretriz 8
DIRETRIZ 8: Qualificar processos de trabalho no CFN.
Objetivo 8.1: Realizar o mapeamento de processos, fluxos internos e definir competências e habilidades dos postos de trabalho do CFN.
Meta 8.1: Processos de trabalho e fluxos internos mapeados e normalizados.
| Ações | Meta
| Ação 8.1.1: Contratação de serviço especializado para o mapeamento de processos, fluxos internos e habilidades. | Serviço contratado
| Ação 8.1.1.A: Desenvolver estudo e proposição para aperfeiçoamento dos processos de trabalho das unidades de apoio do CFN (mapeamento do processo de trabalho), bem como revisão do PCCS (com a publicação de novas portarias) | Relatório de 100% das unidades de apoio.
| Ação 8.1.1.B: Contratar pessoal para atender o novo organograma do CFN. Realizar o Concurso Público. | Pessoal alocado de acordo com as necessidades do novo organograma
Objetivo 8.2: Reavaliar e adequar o Plano de Cargos e Salários.
Meta 8.2: PCS revisado.
| Ações | Meta
| Ação 8.2.1: Contratação de serviço especializado para revisão do Plano de Cargo e Salários.* | Serviço contratado
| Ação 8.2.2: Revisar as atribuições dos colaboradores.** | Atribuições revisadas
| Ação 8.2.3: Publicação de portaria de capacitação e análise dos perfis necessários. | Portaria publicada
* Inclui a Ação 5.1.3.
* Inclui a Ação 5.1.4.
Objetivo 8.3: Ampliar a equipe do CFN nas áreas de TI, Assessoria Parlamentar, Gestão de Pessoas e Comunicação (marketing).
Meta 8.3: Equipe ampliada nas áreas de TI, Assessoria Parlamentar, Gestão de Pessoas e Comunicação (jornalismo e marketing).
| Ações | Meta
| Ação 8.3.1: Realizar concurso público. | Concurso realizado
| Ação 8.3.2: Ampliar o quadro de colaboradores da UIC, com a contratação de mais dois jornalistas.* | Dois jornalistas contratados (Atendimento à imprensa e Marketing institucional)
| Ação 8.3.3: Contratar pessoal do concurso. | Pessoal contratado
| Ação 8.3.3.A: Contratar pessoal para atender o novo organograma do CFN. Realizar o Concurso Público. | Pessoal alocado de acordo com as necessidades do novo organograma
| Ação 8.3.4: Contratar consultoria especializada. | Consultoria contratada
* Corresponde à Ação 5.1.1 e, em parte, à Ação 6.3.5.

## Diretriz 9
DIRETRIZ 9: Informatizar o Sistema CFN/CRNs.
Objetivo 9.1: Implantação do Sistema Colaborativo e Gerencial.
Meta 9.1: Sistema Colaborativo e Gerencial implantado.
| Ações | Meta
| Ação 9.1.2: Aprovar o Sistema Colaborativo (sistema para contribuições online).* | Sistema Colaborativo aprovado e implantado
| Ação 9.1.1: Realizar ações conjuntas com o assessor de TI afetas a Fiscalização para implantar Sistema colaborativo e gerencial.** | Ações conjuntas realizadas
| Ação 9.1.2: Assessor de TI se apropriar do Sistema INCORPWARE.*** | Assessor de TI capacitado no Sistema
INCORPWARE
| Ação 9.1.2.A: Adquirir softwares, equipamentos e mobiliário. | Programas, equipamentos e mobiliários (arquivo deslizante para o 3º andar)
| Ação 9.1.2.B: Contratar empresa para digitalização do atual arquivo do CFN, bem como da tabela de temporalidade e código de temporalidade (Modernização e implantação do SEI) | 100% do arquivo digitalizado.
| Ação 9.1.2.C: Estabelecer fluxos de circulação de documentos no sistema CFN/CRN. | Fluxo estabelecido a partir de diálogo com todas as instâncias.
| Ação 9.1.2.D: Compra e Reforma de sala do CFN e CRN | Salas adquiridas e reformadas
| Ação 9.1.3: Implantação do sistema de vídeo.**** | Sistema implantado
| Plano diretor de Tecnologia da Informação | Instrumento para gestão da Tecnologia de Informação envolvendo diagnóstico, planejamento, abrangendo habilidades, competências, hardware, software, redes, sistemas de informações, infraestrutura e pessoal para atender às necessidades de informação com ações estratégicas, táticas e operacionais necessárias à Instituição.
| Documentar programas próprios do CFN | Gerar artefatos através de elementos do RUP para os softwares produzidos pelo CFN
| Programa nacional de denuncias | Sistema unificado mobile e web para denúncias
| Configuração e Sustentação do SEI | Evoluir e manter o funcionamento da Plataforma SEI
| Implantação, configuração e sustentação Módulos Incorp | Módulos Funcionando
| Site CFN – Migração, Manutenções evolutivas, corretivas e adaptativas do web site do CFN | Site Migrado para servidor interno CFN
| Evolução e Sustentação dos softwares produzidos pelo CFN | Garantir o funcionamento e evolução dos softwares produzidos pelo CFN
* Corresponde à Ação 7.1.5.
** Corresponde à Ação 2.2.7.
*** Corresponde à Ação 7.1.3.
**** Corresponde à Ação 7.1.4.